## List1
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - III/42141 Týnec průtah |  | revize 04 | 2022-05-17 | 2022
|  |  |  | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
stavba: III/4241 Týnec průtah
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROSTORU STAVENIŠTĚ 1.3.2022 | bar: Březen 9
ETAPA 1+2+3: |  | km 0,000 - 0,600 | 1.4.2022 - 31.7.2022 | bar: Duben 14 to Červenec 30
SÚS - SO 181 | Dopravně inženýrské opatření | km 0,000 - 0,600 | 1.4.2022 - 30.6.2022 | bar: Duben 14 to Červen 26
SÚS - SO 101.1 | Frézování AHV pro rozšíření a sanaci | km 0,040 - 0,600 | 2022-04-07 | bar: Duben 14
| Rozšíření a sanace - odkop, trativody, zásyp vč. vrstvy ŠD 0/32 | km 0,040 - 0,600 | 8.4.2022 - 16.5.2022 | bar: Duben 14 to Květen 20
| Pokládka obrub | km 0,040 - 0,600 | 23.5.2022 - 31.5.2022 | bar: Květen 21 to Červen 22
| Uliční vpustě | km 0,040 - 0,600 | 27.5.2022 - 8.6.2022 | bar: Květen 21 to Červen 23
| Rozfrézování vozovky, rozhrnutí a urovnání | km 0,000 - 0,600 | 9.6.2022 - 12.6.2022 | bar: Červen 23
| Recyklace za studena | km 0,000 - 0,600 | 13.6.2022 - 20.6.2022 | bar: Červen 24 to Červen 25
| Pokládka ACL 16+ | km 0,000 - 0,600 | 27.6.2022 - 30.6.2022 | bar: Červen 26
Obec - SO 101.2 | Frézování AHV pro rozšíření a sanaci v km 0,060 - 0,070 | km 0,060 - 0,070 | 2022-04-07 | bar: Duben 14
| Rozšíření a sanace - odkop, trativody, zásyp vč. vrstvy ŠD 0/32 | km 0,060 - 0,070 | 8.4.2022 - 16.5.2022 | bar: Duben 14 to Květen 20
| Pokládka obrub | km 0,060 - 0,070 | 23.5.2022 - 31.5.2022 | bar: Květen 21 to Červen 22
| Uliční vpustě | km 0,060 - 0,070 | 27.5.2022 - 8.6.2022 | bar: Květen 21 to Červen 23
| Rozfrézování vozovky, rozhrnutí a urovnání | km 0,050 - 0,070 | 9.6.2022 - 12.6.2022 | bar: Červen 23
| Recyklace za studena | km 0,050 - 0,070 | 13.6.2022 - 20.6.2022 | bar: Červen 24 to Červen 25
| Pokládka ACL 16+ | km 0,050 - 0,070 | 27.6.2022 - 30.6.2022 | bar: Červen 26
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | km 0,040 - 0,600 | 1.7.2022 - 20.7.2022 | bar: Červen 26 to Červenec 29
| Podkladní vrstvy | km 0,040 - 0,600 | 8.7.2022 - 25.7.2022 | bar: Červenec 27 to Červenec 30
| Pokládka chod. obrub a dlažeb | km 0,040 - 0,600 | 13.7.2022 - 31.7.2022 | bar: Červenec 28 to Červenec 30
Obec - SO 103 | Zemní a bourací práce | km 0,339 - 0,381 | 1.7.2022 - 20.7.2022 | bar: Červen 26 to Červenec 29
| Podkladní vrstvy | km 0,339 - 0,381 | 8.7.2022 - 25.7.2022 | bar: Červenec 27 to Červenec 30
| Pokládka obrub a dlažeb | km 0,339 - 0,381 | 13.7.2022 - 31.7.2022 | bar: Červenec 28 to Červenec 30
Obec - Kanalizace | Zemní a bourací práce | km 0,300 - 0,365 | 10.5.2022 - 16.5.2022 | bar: Květen 20 to Květen 21
| Pokládka potrubí, zásyp | km 0,300 - 0,365 | 16.5.2022 - 20.5.2022 | bar: Květen 21
ETAPA 4: |  | km 0,600 - 1,085 | 1.7.2022 - 6.11.2022 | bar: Červen 26 to Listopad 44
SÚS - SO 181 | Dopravně inženýrské opatření | km 0,600 - 0,950 | 1.7.2022 - 6.11.2022 | bar: Červen 26 to Listopad 44
SÚS - SO 101.1 | Frézování AHV pro rozšíření a sanaci | km 0,600 - 0,950 | 1.7.2022 - 15.7.2022 | bar: Červen 26 to Červenec 27
| Rozšíření a sanace - odkop, trativody, zásyp vč. ŠD 0/32 | km 0,600 - 0,950 | 16.7.2022 - 12.8.2022 | bar: Červenec 27 to Srpen 32
| Pokládka obrub | km 0,600 - 0,950 | 8.8.2022 - 26.8.2022 | bar: Srpen 32 to Srpen 34
| Uliční vpustě | km 0,600 - 0,950 | 15.8.2022 - 2.9.2022 | bar: Srpen 33 to Září 35
| Rozfrézování vozovky, rozhrnutí a urovnání | km 0,600 - 0,950 | 22.8.2022 - 9.9.2022 | bar: Srpen 34 to Září 36
| Recyklace za studena | km 0,600 - 0,950 | 29.8.2022 - 16.9.2022 | bar: Září 35 to Září 37
| Pokládka ACL 16+ | km 0,600 - 0,950 | 12.9.2022 - 23.9.2022 | bar: Září 37 to Září 38
Obec - SO 101.2 | Frézování AHV pro rozšíření a sanaci | km 0,600 - 1,085 | 1.7.2022 - 15.7.2022 | bar: Červen 26 to Červenec 27
| Rozšíření a sanace - odkop, trativody, zásyp vč. ŠD 0/32 | km 0,600 - 1,085 | 16.7.2022 - 12.8.2022 | bar: Červenec 27 to Srpen 32
| Pokládka obrub | km 0,600 - 1,085 | 8.8.2022 - 26.8.2022 | bar: Srpen 31 to Srpen 34
| Uliční vpustě | km 0,600 - 1,085 | 15.8.2022 - 2.9.2022 | bar: Srpen 33 to Září 35
| Rozfrézování vozovky, rozhrnutí a urovnání | km 0,600 - 1,085 | 22.8.2022 - 9.9.2022 | bar: Srpen 34 to Září 36
| Recyklace za studena | km 0,600 - 1,085 | 29.8.2022 - 16.9.2022 | bar: Září 35 to Září 37
| Pokládka ACL 16+ | km 0,600 - 1,085 | 12.9.2022 - 23.9.2022 | bar: Září 37 to Září 38
| Pokládka ACO 11+ | km 0,000 - 1,085 | 19.9.2022 - 30.9.2022 | bar: Září 38 to Září 39
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | km 0,600 - 1,085 | 29.9.2022 - 21.10.2022 | bar: Září 39 to Říjen 42
| Podkladní vrstvy | km 0,600 - 1,085 | 3.10.2022 - 27.10.2022 | bar: Říjen 40 to Říjen 43
| Pokládka chod. obrub a dlažeb | km 0,600 - 1,085 | 10.10.2022 - 4.10.2022 | bar: Říjen 41 to Listopad 44
Obec - SO 103 | Zemní a bourací práce | km 0,608 - 0,630 | 29.9.2022 - 21.10.2022 | bar: Září 39 to Říjen 42
| Odvodnění a podkladní vrstvy | km 0,608 - 0,630 | 3.10.2022 - 27.10.2022 | bar: Říjen 40 to Říjen 43
| Pokládka obrub a dlažeb | km 0,608 - 0,630 | 10.10.2022 - 4.10.2022 | bar: Říjen 41 to Listopad 44
Obec - SO 301 | Zemní a bourací práce | km 0,633 - vyustění | 4.7.2022 - 16.9.2022 | bar: Červenec 27 to Září 37
| Pokládka potrubí, šachty | km 0,633 - vyustění | 18.7.2022 - 27.10.2022 | bar: Červenec 29 to Říjen 43
| Ostatní a dokončovací práce | km 0,633 - vyustění | 17.10.2022 - 6.11.2022 | bar: Říjen 42 to Listopad 44
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY 7.11.2022 | bar: Listopad 45